## รายงานโครงการอุดหนุน
การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
Functional Area | ชื่อโครงการ |  | ระยะเวลาโครงการ | เลขที่โครงการ/ยุทธศาสตร์ | งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละการเบิกจ่าย | ตัวชี้วัดโครงการ |  |  | ความคืบหน้าของเป้าหมาย |  | การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม |  | ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอากระบวนการ) | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
[8 empty] | แผนตัวชี้วัดโครงการ | ผลตัวชี้วัดโครงการ | ร้อยละของความสำเร็จ (ประเมินจากผลตัวชี้วัดเทียบกับแผนตัวชี้วัด) | เชิงผลผลิต | เชิงผลลัพธ์ | แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน
| รวม |  |  |  | 1200000 | 522553.42 | 43.55%
0570001 บริการวิชาการSupport | โครงการรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน | โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติจึงมีแนวคิด สำรวจและรวบรวมพืชที่มีศักยภาพเป็นสมุนไพรในประเทศไทย จัดทำข้อมูลพื้นฐานของพืชที่พบในสภาพธรรมชาติ เช่น สภาพนิเวศ จำนวนประชากร ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการทรัพยากรและ นำพืชที่ได้ปลูกรวบรวมเพื่อการอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่ และเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยต่อยอดในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงวางแผนการดำเนินงานเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยสำรวจภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคกลาง เพื่อครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย ซึ่งผลจากการดำเนินการนอกจากจะได้ชนิดพืชสมุนไพรปลูกอนุรักษ์ในอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติแล้ว ยังนำไปสู่การสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในอนาคต รวมถึงได้สร้างแหล่งฐานข้อมูลพืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์สู่สาธารณะอีกด้วย | 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 | 867493003000 | 200000 | 63559 | 31.78% | *ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินผลเชิงปริมาณ 1. ได้ตัวอย่างพืชสมุนไพรและพืชที่มีการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 50 ชนิด 2. ได้ตัวอย่างพันธุ์ไม้อ้างอิง (herbarium specimens) เพิ่มขึ้น 30 ชนิด *ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินผลเชิงคุณภาพ 1. พืชที่เก็บรวบรวมได้มีชีวิตรอด ร้อยละ 70 และมีป้ายชื่อถูกต้อง 2. ข้อมูลพืชที่เก็บรวบรวมถูกต้อง ครบถ้วน และบันทึกในระบบฐานข้อมูล | *ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินผลเชิงปริมาณ 1. ได้ตัวอย่างพืชสมุนไพรและพืชที่มีการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 68 ชนิด 2. ได้ตัวอย่างพันธุ์ไม้อ้างอิง (herbarium specimens) เพิ่มขึ้น 51 หมายเลข *ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินผลเชิงคุณภาพ 1. พืชที่เก็บรวบรวมได้มีชีวิตรอด (อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลการรอดชีวิต) 2. ข้อมูลพืชที่เก็บรวบรวมถูกต้อง ครบถ้วน และบันทึกในระบบฐานข้อมูล ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินผลเชิงปริมาณ 1. ได้ตัวอย่างพืชสมุนไพรและพืชที่มีการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 68 ชนิด 2. ได้ตัวอย่างพันธุ์ไม้อ้างอิง (herbarium specimens) เพิ่มขึ้น 51 หมายเลข ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินผลเชิงคุณภาพ 1. พืชที่เก็บรวบรวมได้มีชีวิตรอด (อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลการรอดชีวิต) 2. ข้อมูลพืชที่เก็บรวบรวมถูกต้อง ครบถ้วน และบันทึกในระบบฐานข้อมูล ร้อยละ 100 | ได้ชนิดพืชสมุนไพรและพืชที่มีการใช้ประโยชน์ ปลูกอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่ ในบริเวณอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ซึ่งสามารถนำไปจัดแสดงหรือใช้ในการทำวิจัยต่อไปได้ | ติดต่อประสานงาน เพื่อออกสำรวจเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนตุลาคม | ออกสำรวจรวบรวมพันธุ์ไม้ จำนวน 2 ครั้ง คือ เส้นทางภาคกลาง-ตะวันตก และ เส้นทาง จ.นครปฐม-จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 19-22 มิ.ย. 2566 | อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มีพืชที่ปลูกรวบรวมเพื่อการอนุรักษ์และจัดแสดง พร้อมมีตัวอย่างพันธุ์ไม้อ้างอิง เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับ SDGs เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน (SDG 15: Life on land) และเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อขอขึ้นทะเบียนในขั้น Advanced Conservation Practitioner Accreditation ของ Botanic Gardens conservation international (BGCI) | งบประมาณ ปี 66 เสนอขอตั้งในช่วงเดือน พ.ย. 64 (2 ปีล่วงหน้า) ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่โครงการจัดตั้งสถาบันฯ จะถูกแยกเป็น Profit Center ในเดือน ต.ค.65 (ภายใต้รหัส P49) ซึ่งให้ต้องมีการปรับลดค่าใช้จ่ายในโครงการเงินอุดหนุนทำให้การใช้จ่าย งปม.ต่ำกว่า 50% จากแผนที่ตั้งไว้ในเดือน พ.ย.64 | ตั้งงบประมาณปี 67 สำหรับโครงการเงินอุดหนุน ให้เหมาะสมกับการปรับโครงสร้าง (ภายใต้แผนยุทธศาสตร์) ของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ (​ลดค่าใช้จ่าย/งปม.)
0570001 บริการวิชาการSupport | โครงการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมหิดล | มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มีภารกิจในการทำงานและประสานงานโครงการ อพ.สธ. ทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ วิทยาเขตกาญจนบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ โดยมีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพในด้านต่างๆ ผ่านการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ปัจจุบันมหิดลดูแลสมาชิก 360 โรงเรียน) และกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก อพ.สธ ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (ปัจจุบันมหิดลดูแลสมาชิก 498 อปท.) ดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ศูนย์ประสานงานอพ.สธ.–มหิดล สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง มีทรัพยากรเพียงพอในการทำงานเชิงรุกเพื่อสนับสนุนผลักดันงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ได้อย่างยั่งยืน | 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 | 867493004000 | 1000000 | 458994.42 | 45.9% | 1. เตรียมความพร้อมเป็นผู้ดูแลระบบงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสูตรที่ทางศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 1 ครั้ง 2. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ทางศูนย์แม่ข่าย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 3 ครั้ง 3. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสูตรที่ทางศูนย์แม่ข่าย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 3 ครั้ง 4. จัดประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร "บริหารและจัดการ องค์ประกอบที่ 1 - 2" จำนวน 1 ครั้ง และมีโรงเรียนหรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิก อพ.สธ. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าร่วม 50 คน 5. จัดประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร "บริหารและจัดการ งานที่ 1 - 3" จำนวน 1 ครั้ง และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิก อพ.สธ. - ฐานทรัพยากรท้องถิ่น เข้าร่วม 50 คน 6. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 1 ครั้ง 7. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 1 ครั้ง 8. เยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษา เพื่อขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 1 ครั้ง 9. เตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ครั้ง | 1. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมจำนวน 2 ครั้ง - หลักสูตร 5 องค์ประกอบ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2565 - หลักสูตร 3 สาระการเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 10 - 13 มกราคม 2566 - หลักสูตรวิทยากรผู้ช่วย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 25 - 28 เมษายน 2566 2. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมจำนวน 2 ครั้ง - หลักสูตร ผู้ดูแลระบบงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ณ ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2565 - หลักสูตรวิทยากรผู้ช่วย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2566 3. จัดประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร "บริหารและจัดการ องค์ประกอบที่ 1 - 2" จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2566 และมีโรงเรียนหรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิก อพ.สธ. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าร่วม 41 คน 4. จัดประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร "บริหารและจัดการ งานที่ 1 - 3" จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2566 และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิก อพ.สธ. - ฐานทรัพยากรท้องถิ่น เข้าร่วม 31 คน 5. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 1 ครั้ง วันที่ 28 มิถุนายน 2566 6. เยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษา เพื่อขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 1 ครั้ง ณ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 7. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 22 กันยายน 2566 8. เตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะจัดวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2566 | ร้อยละ 100 | 1. เตรียมความพร้อมเป็นผู้ดูแลระบบงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสูตรที่ทางศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 1 ครั้ง 2. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ทางศูนย์แม่ข่าย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 3 ครั้ง 3. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสูตรที่ทางศูนย์แม่ข่าย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 3 ครั้ง 4. จัดประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร "บริหารและจัดการ องค์ประกอบที่ 1 - 2" จำนวน 1 ครั้ง 5. จัดประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร "บริหารและจัดการ งานที่ 1 - 3" จำนวน 1 ครั้ง 6. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 1 ครั้ง 7. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 1 ครั้ง 8. เยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษา เพื่อขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 1 ครั้ง 9. เตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ครั้ง | 1. เกิดเครือข่ายการทำงานของสมาชิก อพ.สธ. – งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ 2. มีการแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก อพ.สธ.– งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ 3. เกิดเครือข่ายการทำงานของสมาชิก อพ.สธ. – งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่เข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ 4. มีการแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก อพ.สธ.– งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ 5. มีการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสำหรับเป็นวิทยากรในการจัดการอบรม อพ.สธ. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 6. โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) จ.สมุทรสาคร ผ่านการประเมินการขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 1 โรงเรียน 7. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 22 กันยายน 2566 8. เตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะจัดวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2566 | 1. เตรียมความพร้อมเป็นผู้ดูแลระบบงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสูตรที่ทางศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 1 ครั้ง 2. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ทางศูนย์แม่ข่าย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 3 ครั้ง 3. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสูตรที่ทางศูนย์แม่ข่าย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 3 ครั้ง 4. จัดประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร "บริหารและจัดการ องค์ประกอบที่ 1 - 2" จำนวน 1 ครั้ง 5. จัดประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร "บริหารและจัดการ งานที่ 1 - 3" จำนวน 1 ครั้ง 6. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 1 ครั้ง 7. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 1 ครั้ง 8. เยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษา เพื่อขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 1 ครั้ง 9. เตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ครั้ง | 1. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมจำนวน 2 ครั้ง - หลักสูตร 5 องค์ประกอบ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2565 - หลักสูตร 3 สาระการเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 10 - 13 มกราคม 2566 - หลักสูตรวิทยากรผู้ช่วย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 25 - 28 เมษายน 2566 2. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมจำนวน 2 ครั้ง - หลักสูตร ผู้ดูแลระบบงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ณ ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2565 - หลักสูตรวิทยากรผู้ช่วย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2566 3. จัดประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร "บริหารและจัดการ องค์ประกอบที่ 1 - 2" จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2566 และมีโรงเรียนหรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิก อพ.สธ. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าร่วม 41 คน 4. จัดประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร "บริหารและจัดการ งานที่ 1 - 3" จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2566 และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิก อพ.สธ. - ฐานทรัพยากรท้องถิ่น เข้าร่วม 31 คน 5. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 1 ครั้ง วันที่ 28 มิถุนายน 2566 6. โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) จ.สมุทรสาคร เข้ารับการเยี่ยมเยียนประเมินในวันที่ 20 กรกฏาคม 2566 และผ่านการประเมินการขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 7. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 22 กันยายน 2566 8. เตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะจัดวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2566 | เตรียมความพร้อมเป็นผู้ดูแลระบบงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามนโยบายของโครงการ อพ.สธ. ภายใต้กรอบและกิจกรรมตามแนวพระราชดำริฯ อพ.สธ. การเตรียมความพร้อมวิทยากรของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหิดล ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม อพ.สธ. - งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนสมาชิกเพื่อให้เข้าสู่มาตราฐานของ อพ.สธ. โดยโรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) จ.สมุทรสาคร ผ่านการประเมินมาตราฐานของ อพ.สธ. เตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โณงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | งบประมาณ ปี 66 เสนอขอตั้งในช่วงเดือน พ.ย. 64 (2 ปีล่วงหน้า) ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่โครงการจัดตั้งสถาบันฯ จะถูกแยกเป็น Profit Center ในเดือน ต.ค.65 (ภายใต้รหัส P49) ซึ่งให้ต้องมีการปรับลดค่าใช้จ่ายในโครงการเงินอุดหนุนทำให้การใช้จ่าย งปม.ต่ำกว่า 50% จากแผนที่ตั้งไว้ในเดือน พ.ย.64 | ตั้งงบประมาณปี 67 สำหรับโครงการเงินอุดหนุน ให้เหมาะสมกับการปรับโครงสร้าง (ภายใต้แผนยุทธศาสตร์) ของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ (​ลดค่าใช้จ่าย/งปม.)

## s (hidden)
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | ผูกพัน
867493001000 | 4900 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ | ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก | 0 | 6170 | 0 | 0 | 0 | 14562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20732 | 0
867493002000 | 4900 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ | ค่าสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (FLEXIBLE BENEFIT) | 2360 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7360 | 0
867493003000 | 4900 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ | โครงการรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน | 0 | 0 | 0 | 13260.1 | 0 | 21483.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34743.5 | 1739.9
867493004000 | 4900 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ | โครงการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมหิดล | 0 | 0 | 0 | 28986 | 20969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49955 | 250170