## รายงานโครงการอุดหนุน
การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2568
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2568
Functional Area | ชื่อโครงการ | ระยะเวลาโครงการ | เลขที่โครงการ/ยุทธศาสตร์ | งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน) | [8 empty] | ตัวชี้วัดโครงการ |  |  | ความคืบหน้าของเป้าหมาย |  | การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม |  | ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอากระบวนการ) | ปัญหาและอุปสรรค / การแก้ไข
[5 empty] | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ผลรวมการเบิกจ่าย | ผูกพันงบประมาณ | ร้อยละการเบิกจ่าย | แผนตัวชี้วัดโครงการ | ผลตัวชี้วัดโครงการ | ร้อยละของความสำเร็จ (ประเมินจากผลตัวชี้วัดเทียบกับแผนตัวชี้วัด) | เชิงผลผลิต | เชิงผลลัพธ์ | แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค.
| รวม |  |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0570001 บริการวิชาการSupport | โครงการรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน | 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 | 867493003000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | *ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินผลเชิงปริมาณ 1. ได้ตัวอย่างพืชสมุนไพรและพืชที่มีการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 50 หมายเลข 30 ชนิด 2. ได้ตัวอย่างพันธุ์ไม้อ้างอิง (herbarium specimens) เพิ่มขึ้น 20 หมายเลข *ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินผลเชิงคุณภาพ 1. พืชที่เก็บรวบรวมได้มีชีวิตรอด ร้อยละ 80 และมีป้ายชื่อถูกต้อง 2. ข้อมูลพืชที่เก็บรวบรวมถูกต้อง ครบถ้วน และบันทึกในระบบฐานข้อมูล | *ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินผลเชิงปริมาณ 1. ได้ตัวอย่างพืชสมุนไพรและพืชที่มีการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 50 หมายเลข 30 ชนิด 2. ได้ตัวอย่างพันธุ์ไม้อ้างอิง (herbarium specimens) เพิ่มขึ้น 20 หมายเลข *ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินผลเชิงคุณภาพ 1. พืชที่เก็บรวบรวมได้มีชีวิตรอด ร้อยละ 80 และมีป้ายชื่อถูกต้อง 2. ข้อมูลพืชที่เก็บรวบรวมถูกต้อง ครบถ้วน และบันทึกในระบบฐานข้อมูล | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายเหตุ แผนการออกสำรวจอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน จะทำให้พบพืชหลากหลายชนิดมากกว่าหน้าแล้งมาก ทำให้การออกสำรวจได้ผลการดำเนินการคุ้มค่า | อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายเหตุ แผนการออกสำรวจอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน จะทำให้พบพืชหลากหลายชนิดมากกว่าหน้าแล้งมาก ทำให้การออกสำรวจได้ผลการดำเนินการคุ้มค่า | 1. ออกสำรวจรวบรวมพันธุ์ไม้ อย่างน้อย 1 ครั้ง 2. จัดทำข้อมูลพันธุ์ไม้ และปลูกเลี้ยงในโรงเรือนรวบรวมพันธุ์ไม้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายเหตุ แผนการออกสำรวจอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน จะทำให้พบพืชหลากหลายชนิดมากกว่าหน้าแล้งมาก ทำให้การออกสำรวจได้ผลการดำเนินการคุ้มค่า | อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายเหตุ แผนการออกสำรวจอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน จะทำให้พบพืชหลากหลายชนิดมากกว่าหน้าแล้งมาก ทำให้การออกสำรวจได้ผลการดำเนินการคุ้มค่า
0570001 บริการวิชาการSupport | โครงการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมหิดล | 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 | 867493004000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1. จัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ครั้ง 2. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ทางศูนย์แม่ข่าย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 2 ครั้ง 3. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสูตรที่ทางศูนย์แม่ข่าย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 2 ครั้ง 4. จัดประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร "บริหารและจัดการ องค์ประกอบที่ 3 - 5" จำนวน 1 ครั้ง 5. จัดประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร "บริหารและจัดการ งานที่ 4 - 6" จำนวน 1 ครั้ง 6. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 1 ครั้ง 7. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 1 ครั้ง 8. จัดประชุมเตรียมความพร้อมในเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษาในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 1 ครั้ง | 1. จัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤศจิกายน 2566 2. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมจำนวน 1 ครั้ง - หลักสูตร 5 องค์ประกอบ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 - 12 มกราคม 2567 - หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย (พื้นฐาน) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 12 - 15 มีนาคม 2567 3. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม - หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย (พื้นฐาน) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ระหว่างวันที่ 23 - 26 มกราคม 2567 4. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 | ร้อยละ 20 | 1. จัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค จำนวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 2. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม 1 ครั้ง หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย มาตรฐาน อพ.สธ. : ฐานทรัพยากร อพ.สธ. ระหว่างวันที่ 14 - 17 มกราคม 2568 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 3. เข้าร่วมประชุมประจำปีเครือข่าย C - อพ.สธ. จำนวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2568 ณ โรงแรมพรีม่า พัทยา จังหวัดชลบุรี | 1. เกิดเครือข่ายการทำงานของสมาชิก อพ.สธ. – งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ 2. มีการแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก อพ.สธ.– งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ 3. เกิดเครือข่ายการทำงานของสมาชิก อพ.สธ. – งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่เข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ 4. มีการแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก อพ.สธ.– งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ 5. มีการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสำหรับเป็นวิทยากรในการจัดการอบรม อพ.สธ. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 6. มีการเตรียมความพร้อมให้โรงเรียนสมาชิกเข้าสู่มาตราฐานในการดำเนินงาน อพ.สธ. - สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | 1. จัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ครั้ง 2. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสูตรที่ทางศูนย์แม่ข่าย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 1 ครั้ง 3. เข้าร่วมประชุมประจำปีเครือข่าย C - อพ.สธ. จำนวน 1 ครั้ง 4. จัดประชุมเตรียมความพร้อมในเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษาในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 1 ครั้ง | 1. จัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค จำนวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 2. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม 1 ครั้ง หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย มาตรฐาน อพ.สธ. : ฐานทรัพยากร อพ.สธ. ระหว่างวันที่ 14 - 17 มกราคม 2568 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 3. เข้าร่วมประชุมประจำปีเครือข่าย C - อพ.สธ. จำนวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2568 ณ โรงแรมพรีม่า พัทยา จังหวัดชลบุรี | 1. จัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 2. การเตรียมความพร้อมวิทยากรของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหิดล โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม อพ.สธ. - งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และอบรม อพ.สธ. - งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 3. มีการเตรียมความพร้อมให้โรงเรียนสมาชิกเข้าสู่มาตราฐานในการดำเนินงาน อพ.สธ. - สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

## s (hidden)
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | ผูกพัน
867493001000 | 4900 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ | ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก | 0 | 6170 | 0 | 0 | 0 | 14562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20732 | 0
867493002000 | 4900 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ | ค่าสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (FLEXIBLE BENEFIT) | 2360 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7360 | 0
867493003000 | 4900 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ | โครงการรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน | 0 | 0 | 0 | 13260.1 | 0 | 21483.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34743.5 | 1739.9
867493004000 | 4900 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ | โครงการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมหิดล | 0 | 0 | 0 | 28986 | 20969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49955 | 250170