## รายงานโครงการอุดหนุน
การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
Functional Area | ชื่อโครงการ |  | ระยะเวลาโครงการ | เลขที่โครงการ/ยุทธศาสตร์ | งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละการเบิกจ่าย | ตัวชี้วัดโครงการ |  |  | ความคืบหน้าของเป้าหมาย |  | การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม |  | ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอากระบวนการ) | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
[8 empty] | แผนตัวชี้วัดโครงการ | ผลตัวชี้วัดโครงการ | ร้อยละของความสำเร็จ (ประเมินจากผลตัวชี้วัดเทียบกับแผนตัวชี้วัด) | เชิงผลผลิต | เชิงผลลัพธ์ | แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน
| รวม |  |  |  | 700000 | 424505.07 | 60.64%
0570001 บริการวิชาการSupport | โครงการรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน | โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติจึงมีแนวคิด สำรวจและรวบรวมพืชที่มีศักยภาพเป็นสมุนไพรในประเทศไทย จัดทำข้อมูลพื้นฐานของพืชที่พบในสภาพธรรมชาติ เช่น สภาพนิเวศ จำนวนประชากร ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการทรัพยากรและ นำพืชที่ได้ปลูกรวบรวมเพื่อการอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่ และเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยต่อยอดในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงวางแผนการดำเนินงานเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยสำรวจภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคกลาง เพื่อครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย ซึ่งผลจากการดำเนินการนอกจากจะได้ชนิดพืชสมุนไพรปลูกอนุรักษ์ในอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติแล้ว ยังนำไปสู่การสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในอนาคต รวมถึงได้สร้างแหล่งฐานข้อมูลพืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์สู่สาธารณะอีกด้วย | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | 867493003000 | 50000 | 48363.5 | 96.73% | *ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินผลเชิงปริมาณ 1. ได้ตัวอย่างพืชสมุนไพรและพืชที่มีการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 90 หมายเลข 50 ชนิด 2. ได้ตัวอย่างพันธุ์ไม้อ้างอิง (herbarium specimens) เพิ่มขึ้น 40 หมายเลข *ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินผลเชิงคุณภาพ 1. พืชที่เก็บรวบรวมได้มีชีวิตรอด ร้อยละ 80 และมีป้ายชื่อถูกต้อง 2. ข้อมูลพืชที่เก็บรวบรวมถูกต้อง ครบถ้วน และบันทึกในระบบฐานข้อมูล | *ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินผลเชิงปริมาณ 1. ได้ตัวอย่างพืชสมุนไพรและพืชที่มีการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 90 หมายเลข 50 ชนิด 2. ได้ตัวอย่างพันธุ์ไม้อ้างอิง (herbarium specimens) เพิ่มขึ้น 40 หมายเลข *ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินผลเชิงคุณภาพ 1. พืชที่เก็บรวบรวมได้มีชีวิตรอด ร้อยละ 80 และมีป้ายชื่อถูกต้อง 2. ข้อมูลพืชที่เก็บรวบรวมถูกต้อง ครบถ้วน และบันทึกในระบบฐานข้อมูล | ร้อยละ 100 | *ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินผลเชิงปริมาณ 1. ได้ตัวอย่างพืชสมุนไพรและพืชที่มีการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 141 หมายเลข ประมาณ 91 ชนิด (จากการสำรวจทางภาคใต้เดือนมกราคม 2567: 118 หมายเลข ประมาณ 74 ชนิด/ สำรวจภาคตะวันออก เดือสิงหาคม 23 หมายเลข ประมาณ 17 ชนิด) 2. ได้ตัวอย่างพันธุ์ไม้อ้างอิง (herbarium specimens) เพิ่มขึ้น 13 หมายเลข (จากการสำรวจเดือนมกราคม 2567: 13 หมายเลข/สำรวจภาคตะวันออก เดือสิงหาคม 11 หมายเลข) *ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินผลเชิงคุณภาพ 1. พืชที่เก็บรวบรวมได้มีชีวิตรอด อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล 2. ข้อมูลพืชที่เก็บรวบรวมถูกต้อง ได้บันทึกข้อมูลจากภาคสนามครบทุกข้อมูล และอยู่ระหว่างการเติมข้อมูล เช่น ชื่อชนิดพืช | ได้ตัวอย่างพืชสมุนไพรและไม้หายาก ที่กระจายพันธุ์ทางภาคใต้จำจำนวน 74 ชนิด และภาคตะวันออก 17 ชนิด ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลในการยื่นของรับรองมาตรฐาน BGCI level2 ในหัวข้อการอนุรักษ์พันธุ์นอกถิ่นที่อยู่ โดยเฉพาะชนิดที่หายาก | 1. ออกสำรวจรวบรวมพันธุ์ไม้ อย่างน้อย 2 ครั้ง 2. จัดทำข้อมูลพันธุ์ไม้ และปลูกเลี้ยงในโรงเรือนรวบรวมพันธุ์ไม้ | 1. ออกสำรวจพันธุ์ไม้เส้นทางภาคกลาง-ภาคใต้ วันที่ 15-19 มกราคม 2567 ได้ตัวอย่างพันธุ์ไม้มีชีวิตเพื่อปลูกในอุทยานฯ จำนวน 118 หมายเลขพันธุ์ไม้ ประมาณ 74 ชนิด (บางหมายเลขต้องปลูกเลี้ยงจนออกดอก จึงสามารถระบุชนิดได้) ตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง 13 หมายเลขพันธุ์ไม้ -ปลูกอนุบาลตัวอย่างที่เก็บมาทั้งหมด พร้อมจัดทำป้ายชื่อติดที่กระถาง 2. ออกสำรวจพันธุ์ไม้เส้นทางภาคกลาง-ภาคตะวันออก วันที่ 29-31 สิงหาคม 2567 ได้ตัวอย่างพันธุ์ไม้มีชีวิตเพื่อปลูกในอุทยานฯ จำนวน 23 หมายเลขพันธุ์ไม้ ประมาณ 17 ชนิด (บางหมายเลขต้องปลูกเลี้ยงจนออกดอก จึงสามารถระบุชนิดได้) ตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง 11 หมายเลขพันธุ์ไม้ -ปลูกอนุบาลตัวอย่างที่เก็บมาทั้งหมด พร้อมจัดทำป้ายชื่อติดที่กระถาง | อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มีพืชที่ปลูกรวบรวมเพื่อการอนุรักษ์และจัดแสดง พร้อมมีตัวอย่างพันธุ์ไม้อ้างอิง เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับ SDGs เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน (SDG 15: Life on land) และเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อขอขึ้นทะเบียนในขั้น Advanced Conservation Practitioner Accreditation ของ Botanic Gardens conservation international (BGCI)
0570001 บริการวิชาการSupport | โครงการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมหิดล | มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มีภารกิจในการทำงานและประสานงานโครงการ อพ.สธ. ทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ วิทยาเขตกาญจนบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ โดยมีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพในด้านต่างๆ ผ่านการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ปัจจุบันมหิดลดูแลสมาชิก 360 โรงเรียน) และกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก อพ.สธ ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (ปัจจุบันมหิดลดูแลสมาชิก 498 อปท.) ดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ศูนย์ประสานงานอพ.สธ.–มหิดล สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง มีทรัพยากรเพียงพอในการทำงานเชิงรุกเพื่อสนับสนุนผลักดันงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ได้อย่างยั่งยืน | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | 867493004000 | 650000 | 376141.57 | 57.87% | 1. จัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ครั้ง 2. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ทางศูนย์แม่ข่าย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 2 ครั้ง 3. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสูตรที่ทางศูนย์แม่ข่าย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 2 ครั้ง 4. จัดประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร "การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 1 - 2" จำนวน 1 ครั้ง 5. จัดประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร "การบริหารและการจัดการ งานที่ 1 - 3" จำนวน 1 ครั้ง 6. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 1 ครั้ง 7. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 1 ครั้ง 8. จัดประชุมเตรียมความพร้อมในเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษาในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 1 ครั้ง 9. เตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ครั้ง | 1. จัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤศจิกายน 2566 2. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมจำนวน 3 ครั้ง - หลักสูตร 5 องค์ประกอบ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 - 12 มกราคม 2567 - หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย (พื้นฐาน) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 12 - 15 มีนาคม 2567 - หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย (ต่อยอด) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 11 - 14 มิถุนายน 2567 3. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม 2 ครั้ง - หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย (พื้นฐาน) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ระหว่างวันที่ 23 - 26 มกราคม 2567 - หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย (ต่อยอด) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 6 - 9 สิงหาคม 2567 4. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และ 1 สิงหาคม 2567 5. จัดประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร "การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 1 - 2" จำนวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2567 6. จัดประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร "การบริหารและการจัดการ งานที่ 1 - 3" จำนวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2567 7. จัดประชุมเตรียมความพร้อมในเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษาในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2567 8. เยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษา 2 แห่ง ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2567 9. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 23 กันยายน 2567 | ร้อยละ 100 | 1. จัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ครั้ง 2. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ทางศูนย์แม่ข่าย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 2 ครั้ง 3. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสูตรที่ทางศูนย์แม่ข่าย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 2 ครั้ง 4. จัดประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร "การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 1 - 2" จำนวน 1 ครั้ง 5. จัดประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร "การบริหารและการจัดการ งานที่ 1 - 3" จำนวน 1 ครั้ง 6. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 1 ครั้ง 7. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 1 ครั้ง 8. จัดประชุมเตรียมความพร้อมในเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษาในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 1 ครั้ง 9. เตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ครั้ง | 1. เกิดเครือข่ายการทำงานของสมาชิก อพ.สธ. – งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ 2. มีการแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก อพ.สธ.– งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ 3. เกิดเครือข่ายการทำงานของสมาชิก อพ.สธ. – งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่เข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ 4. มีการแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก อพ.สธ.– งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ 5. มีการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสำหรับเป็นวิทยากรในการจัดการอบรม อพ.สธ. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 6. มีการเตรียมความพร้อมให้โรงเรียนสมาชิกเข้าสู่มาตราฐานในการดำเนินงาน อพ.สธ. - สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | 1. จัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ครั้ง 2. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ทางศูนย์แม่ข่าย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 2 ครั้ง 3. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสูตรที่ทางศูนย์แม่ข่าย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 2 ครั้ง 4. จัดประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร "การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 1 - 2" จำนวน 1 ครั้ง 5. จัดประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร "การบริหารและการจัดการ งานที่ 1 - 3" จำนวน 1 ครั้ง 6. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 1 ครั้ง 7. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 1 ครั้ง 8. จัดประชุมเตรียมความพร้อมในเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษาในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 1 ครั้ง 9. เตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ครั้ง | 1. จัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤศจิกายน 2566 2. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมจำนวน 3 ครั้ง - หลักสูตร 5 องค์ประกอบ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 - 12 มกราคม 2567 - หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย (พื้นฐาน) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 12 - 15 มีนาคม 2567 - หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย (ต่อยอด) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 11 - 14 มิถุนายน 2567 3. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม 2 ครั้ง - หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย (พื้นฐาน) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ระหว่างวันที่ 23 - 26 มกราคม 2567 - หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย (ต่อยอด) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 6 - 9 สิงหาคม 2567 4. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และ 1 สิงหาคม 2567 5. จัดประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร "การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 1 - 2" จำนวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2567 6. จัดประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร "การบริหารและการจัดการ งานที่ 1 - 3" จำนวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2567 7. จัดประชุมเตรียมความพร้อมในเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษาในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2567 8. เยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษา 2 แห่ง ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2567 9. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 23 กันยายน 2567 | 1. จัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2. การเตรียมความพร้อมวิทยากรของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหิดล โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม อพ.สธ. - งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และอบรม อพ.สธ. - งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 3. มีการเตรียมความพร้อมให้โรงเรียนสมาชิกเข้าสู่มาตราฐานในการดำเนินงาน อพ.สธ. - สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

## s (hidden)
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | ผูกพัน
867493001000 | 4900 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ | ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก | 0 | 6170 | 0 | 0 | 0 | 14562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20732 | 0
867493002000 | 4900 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ | ค่าสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (FLEXIBLE BENEFIT) | 2360 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7360 | 0
867493003000 | 4900 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ | โครงการรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน | 0 | 0 | 0 | 13260.1 | 0 | 21483.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34743.5 | 1739.9
867493004000 | 4900 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ | โครงการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมหิดล | 0 | 0 | 0 | 28986 | 20969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49955 | 250170